## Sheet1
Milestone | when | Group | what | from | to | Duran | who | done | PAN | PAG | AG_from | AG_to | Persons
Analysis
|  |  | Meetings | 2012-03-01 | 2012-03-07 | 6 | Schmitz | 70 | 80 | 20 | 2012-03-01 | 2012-03-07 | 1
|  |  | Talking with Customers | 2012-03-14 | 2012-04-14 | 31 | Schmitz | 60 | 80 | 20 | 2012-03-14 | 2012-04-14 | 1
|  |  | Documentation | 2012-04-01 | 2012-04-21 | 20 | Schmitz | 47 | 100 | 0 |  |  | 1
End of Analysis | 21.04.12 | [11 empty] | 1
Design
|  |  | Database design | 2012-04-22 | 2012-05-15 | 23 | Dent | 45 | 100 | 0 |  |  | 3
|  |  | Software design | 2012-05-15 | 2012-06-07 | 23 | Meyer | 0 | 100 | 0 |  |  | 1
|  |  | Interface design | 2012-06-07 | 2012-07-07 | 30 | Meyer | 0 | 100 | 0 |  |  | 2
|  |  | Specification | 2012-07-07 | 2012-07-21 | 14 | Muller | 0 | 100 | 0 |  |  | 1
End of design | 2012-07-21
|  | Development | [5 empty] | 0 | 100 | 0 |  |  | 2
|  |  | System Module | 2012-04-22 | 2012-07-07 | 76 | Meyer | 0 | 100 | 0 |  |  | 2
|  |  | Integration | 2012-07-07 | 2012-07-31 | 24 | Meyer | 0 | 80 | 20 | 2012-08-02 | 2012-08-05 | 2
|  |  | Test preparation | 2012-07-31 | 2012-08-05 | 5 | Dent
End of development | 2012-08-05
|  | Testing | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 2012-07-15 | 2012-07-25 | 1
|  |  | System testing | 2012-07-07 | 2012-07-31 | 24 | Dent | 0 | 100 | 0 |  |  | 1
|  |  | Documentation of testing | 2012-07-31 | 2012-08-14 | 14 | Schmitz | 0 | 100 | 0 |  |  | 1
|  |  | Correction | 2012-08-14 | 2012-08-31 | 17 | Meyer | [5 empty] | 1
End of testing | 2012-08-31
Presentation | 2012-09-07 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 |  |  | 1
|  |  | Review | 2012-09-15 | 2012-09-30 | 15 | Schmitz
Formulas:
Duran = DAYS([to],[from])
when = [to, row above]